Phần 1 - Phân tích

- Tính Planning Capacity:

○ Tú: 10 × 6 − 6 = 54𝑔𝑖ờ

○ Vy: 10 × 6 − 0 = 60𝑔𝑖ờ

○ Khoa: 9 × 6 − 4 = 50𝑔𝑖ờ

8 × 6 − 0 = 48𝑔𝑖ờ

○ Hà (nghỉ 2 ngày còn 8 ngày):

○ Tổng Planning Capacity: 54 + 60 + 50 + 48 = 212𝑔𝑖ờ

- Khoảng Velocity dự báo: 15 – 16 SP (dựa trên mức thấp nhất gần đây là 15 SP và tính đến việc Capacity giảm do nhân sự nghỉ).

Phần 2 - Thiết kế

● Sprint Goal: "Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi thông suốt và nhận lại tiền minh bạch vào ví RikkeiPay khi chuyến bị hủy." ● PBI chọn vào Sprint (Tổng 16 SP):

○ PBI 1: Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay (8 SP)

○ PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP)

○ PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP) ● Lý do không chọn các PBI còn lại:

○ PBI 4 (SMS - 3 SP): Chưa sẵn sàng do phụ thuộc bên thứ ba (chưa ký hợp đồng).

○ PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP): Không phục vụ Sprint Goal (tránh bẫy nhồi nhét việc ngoài mục tiêu).

○ PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Không phục vụ Sprint Goal và làm vượt ngưỡng Velocity an toàn.

Phần 3 - Phân rã Task (PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy)

- Task 1 (Backend): Xây dựng API và xử lý logic hoàn tiền tự động khi nhận sự kiện hủy chuyến.

  - Đầu ra kiểm chứng: 100% Unit Tests cho các ca hủy chuyến đều Pass; API trả về mã 200 OK kèm transaction ID.

- Task 2 (Frontend): Thiết kế giao diện thông báo hoàn tiền và cập nhật số dư hiển thị sau khi chuyến bị hủy.

  - Đầu ra kiểm chứng: Màn hình hiển thị đúng trạng thái hoàn tiền và số dư mới khớp thiết kế Figma trên môi trường test.

- Task 3 (Testing): Thực hiện Integration Test luồng trừ tiền và hoàn tiền tự động giữa PBI 1 và PBI 2.

  - Đầu ra kiểm chứng: Test report xác nhận luồng End-to-End thành công trên

Staging (đặt xe bị trừ tiền → hủy chuyến tiền về ví đầy đủ, không lỗi đối soát).